## Proyectos
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO - PROYECTOS 2024
ALINEACIÓN 2019-2024 |  | Plan Nacional de Desarrollo |  | Principio rector «No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera». |  |  |  |  | RAMO | 4 | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  | P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
|  | Programa Sectorial de Gobernación |  | 3. Garantizar, promover y proteger los Derechos Humanos mediante políticas públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos |  |  |  |  | CLAVE UR | EZQ
Objetivo General |  | Proyecto | Justificación | Objetivo Específico | Meta del proyecto | Actividades del Proyecto |  | Mes de conclusión | Área Responsable |  | Alineación |  | Impacto cuantitativos | Impactos cualitativos
OG | Descripción |  |  |  |  | Número | Descripción |  |  | Metas de Gestión | Programa Institucional | PRONAIND
1 | Organizar una agenda de trabajo para promover y defender los derechos laborales de las personas con discapacidad y neurodivergentes a partir del trabajo conjunto de todas las coordinaciones del Conapred para generar un paradigma de inclusión laboral con perspectiva antidiscriminatoria. | Acciones para la inclusión laboral de Personas con Discapacidad | Las personas con discapacidad y neurodivergentes viven ampliamente excluidas del ámbito del trabajo, se encuentran excluidas, precarizadas o maltratadas en los espacios laborales. Ante ello, es importante generar una serie de acciones que creen un bloque común de medidas y herramientas para la inclusión integral de estas poblaciones en el mundo del trabajo. | Generar instrumentos de vinculación, educación, transversalidad y cultura que permitan construir herramientas que fortalezcan la promoción y defensa de los derechos laborales de las personas con discapacidad y neurodivergentes a través de insumos y procesos de formación, acompañamiento y difusión. | Las personas con discapacidad y neurodivergentes cuentan con insumos y herramientas para defenderse en la garantía de su derecho de contar con un trabajo digno. | 1.1 | Cuadernillo. ¿Cómo construir contranarrativas dignas para la no discriminación de personas con discapacidad y neurodivergentes? | Abril | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M1, M2, M3, M4, M5, M6 | 2.2 | 3.3.2 | 1 | Las PcD y neurodivergentes tienen elementos para crear contranarrativas a la no discriminación que enfrentan.
[6 empty] | 1.2 | Curso de inducción. Introducción al enfoque de neurodivergencias al personal del Conapred | Abril | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M1, M2, M3, M4, M5, M6 | 2.3 | 3.3.2 | 1 | El personal del Conapred obtiene conocimientos del enfoque de neurodivergencias.
[6 empty] | 1.3 | Reunión de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil enfocadas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad | Abril | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M1, M2, M3, M4, M5, M6 | 1.1.4 | 3.3.2 | 1 | El trabajo conjunto con Organizaciones de la Sociedad Civil permite identificar la forma de inclusión de PcD en el mundo laboral.
[6 empty] | 1.4 | Evento Nacional personas con discapacidad y personas neurodivergentes | Abril | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M1, M2, M3, M4, M5, M6 | 1.1 | 3.3.2 | 1 | Las personas con discapacidad cuentan con una respuesta Estatal integral en materia de inclusión laboral.
[6 empty] | 1.5 | Elaborar un diagnóstico sobre las PcD en la APF | Mayo | Coordinación de Estudios, Legislación y Políticas Públicas ( DGAQ / DPAF / SFP) | M1, M2, M3, M4, M5, M6 | 1.1 | 3.3.2 | 1 | Establecimiento de medidas para la inclusión laboral de PcD y garantizar sus derechos laborales
[6 empty] | 1.6 | Elaborar una Guía para la inclusión laboral de PcD | Junio | Coordinación de Estudios, Legislación y Políticas Públicas ( DPAF / SFP) | M1, M2, M3, M4, M5, M6 | 2.4.1 | 3.3.2 | 1 | Establecimiento de medidas para la inclusión laboral de PcD y garantizar sus derechos laborales
[6 empty] | 1.7 | Revisar y Actualizar la Política de Inclusión laboral del Conapred | Julio | Dirección General Adjunta de Quejas ( DPAF) | M5 | 1.1 | 3.3.2 | 1 | Las autoridades y centros de trabajo de la APF podrán tomar como modelo la política de inclusión laboral y con ella desarrollar habilidades y conocimientos que les permitan cumplir con el principio de igualdad y no discriminación en el ejercicio de sus funciones y establecer medidas que favorezcan la inclusión laboral de PcD.
[6 empty] | 1.8 | Acciones de formación continua en Lengua de Señas Mexicana para el personal del Conapred | Noviembre | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M1, M2, M3, M4, M5, M6 | 2.3 | 3.3.2 | 1 | El personal del Conapred se capacita en materia de Lengua de Señas Mexicanas, con ello se fortalece la comunicación y atención a personas que requieren del apoyo del Consejo ante presuntos actos discriminatorios.
[6 empty] | 1.9 | Actualización. Curso en línea. Inclusión y Discapacidad | Noviembre | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M1, M2, M3, M4, M5, M6 | 2.3 | 3.3.2 | 1 | Personas con conocimiento en materia de inclusión y discapacidad que impacta en sus espacios de trabajo al identificar no discriminar.
2 | Construir una estrategia de prevención y atención a las expresiones, discursos y narrativas de odio a partir del trabajo conjunto de todas las coordinaciones del Conapred para desarrollar habilidades y saberes en materia de prevención y contraste al odio sociocultural. | Discursos y narrativas de odio | Las expresiones, discursos y narrativas de odio se han incrementado en los últimos años e impacta a numerosos colectivos históricamente discriminados. Es necesario crear un piso común de prevención y transformación de las causas y consecuencias del odio para responder desde distintos sectores: el social, el Estatal y el académico. | Generar instrumentos de vinculación, educación, transversalidad y cultura que permitan promover herramientas de atención y respuesta a las expresiones, discursos y narrativas de odio. | Distintas poblaciones y colectivos históricamente discriminados desarrollan habilidades y conocimientos para responder a las expresiones, discursos y narrativas de odio que enfrentan en su vida cotidiana de manera personal y colectiva. | 2.1 | Bibliografía Temática expresiones, discursos y narrativas de odio | Febrero | Coordinación de Estudios, Legislación y Políticas Públicas (Cedoc) | M2, M4, M5, M7, M9, M11 | n.a. | 6.1.1 | 1 | Las personas pueden consultar información especializada en expresiones, discursos y narrativas de odio que les permite identificar y construir contranarrativas como respuesta a presuntos actos discriminatorios.
[6 empty] | 2.2 | Diagnóstico Nacional sobre Narrativas de Odio | Marzo | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M2, M4, M5, M7, M9, M11 | 2.2.1 | 6.1.1 | 1 | Se fortalece la respuesta Estatal y social en materia de prevención y contraste a las expresiones, discursos y narrativas de odio.
[6 empty] | 2.4 | Conversatorio sobre Narrativas de Odio en contra de las personas de la diversidad sexual | Junio | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M2, M4, M5, M7, M9, M11 | 2.3 | 6.1.1 | 1 | Se fortalece la respuesta Estatal y social en materia de prevención y contraste a las expresiones, discursos y narrativas de odio.
[6 empty] | 2.3 | Evento Nacional - Diversidad sexual y narrativas de odio | Julio | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M1, M2, M8 | 2.3 |  | 1 | La sociedad, las instanscias púbicas, Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otros, obtienen conocimiento en diversidad sexual y narrativas de odio con el fin de no discriminar.
[6 empty] | 2.5 | Documento sobre Discursos y Narrativas de Odio en Redes Sociales y su impacto en los DESCA | Julio | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M2, M4, M5, M7, M9, M11 | 2.2 | 6.1.1 | 1 | Se fortalece la respuesta Estatal y social en materia de prevención y contraste a las expresiones, discursos y narrativas de odio.
[6 empty] | 2.6 | Acompañamiento para prevenir las narrativas de odio en el proceso electoral | Julio | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M1, M3, M6 | 1.1.3 | 6.1.1 | 1 | Desarrollo de un proceso electoral que evita el uso de narrativas de odio
[6 empty] | 2.7 | Elaboración de un informe especial sobre narrativas discriminatorias | Julio | Dirección General Adjunta de Quejas | M2, M4, M5, M7, M9, M11 | 2.2.1, 2.3.4 | 6.1.1 | 1 | Establecimiento de parámetros de identificación y prevención en la generación de narrativas discriminatorias
[6 empty] | 2.8 | Divulgación de los contenidos y propuestas del informe especial | Agosto | Dirección General Adjunta de Quejas, CELPP, CVCE y DPAF | M2, M4, M5, M7, M9, M11 | 2.2.1, 2.3.4 | 6.1.1 | 1 | La sociedad conocer los parámetros de identificación y prevención en la generación de narrativas discriminatorias
[6 empty] | 2.9 | Vinculación con la FGR para dar seguimiento a la implementación del Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País en casos que involucren la orientación sexual o diversidad de género | Octubre | Coordinación de Estudios, Legislación y Políticas Públicas | M2, M4, M5, M7, M9, M11 | 1.1.2 | 6.1.1 | 1 | Personal con conocimiento para actuar en procuración de justicia cuando se trate de un caso de orientación sexual o de diversidad de género
[6 empty] | 2.1 | Contranarrativas para la no discriminación. Documento de sistematización de experiencias y prácticas desde los territorios | Noviembre | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M2, M4, M5, M7, M9, M11 | 2.2 | 6.1.1 | 1 | Se fortalece la respuesta Estatal y social en materia de prevención y contraste a las expresiones, discursos y narrativas de odio.
[6 empty] | 2.11 | Proceso Educativo Estratégico. Narrativas de odio. | Noviembre | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M2, M4, M5, M7, M9, M11 | 2.3 | 6.1.1 | 1 | Se fortalece la respuesta Estatal y social en materia de prevención y contraste a las expresiones, discursos y narrativas de odio.
3 | Consolidar una estrategia antidiscriminatoria a partir del trabajo conjunto de todas las coordinaciones del Conapred para la visibilización de los procesos estructurales de discriminación que enfrentan las mujeres, las adolescencias y las niñeces privadas de libertad y liberadas. | Acciones para la igualdad y no discriminación para personas privadas de libertad y personas liberadas | Las personas privadas de libertad y liberadas enfrentan una serie de obstáculos materiales y narrativos que les deja en una grave situación de violación a derechos humanos, desigualdad y exclusión social. Por ello es central generar una estrategia holística que identifique y posicione en la agenda pública las problemáticas que enfrenta esta población. | Generar instrumentos de vinculación, educación, transversalidad y cultura que permitan visibilizar la situación de discriminación estructural que viven las personas privadas de libertad y personas liberadas | Definir herramientas de atención a las personas privadas de libertad y personas liberadas como un sector social profundamente discriminado y estigmatizado socialmente. | 3.1 | Elaborar documento con estándares internacionales y buenas prácticas de atención y prevención de prácticas discriminatorias | Marzo | Coordinación de Estudios, Legislación y Políticas Públicas (Internacional) | M6 | 2.1 | 6.3.1 | 1 | Identificar buenas prácticas que se puedan implementar en el contexto del país
[6 empty] | 3.2 | Documento. Mitos y realidades sobre las personas privadas de libertad y liberadas | Agosto | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M2, M3, M5, M8, M9, M11 | 2.3.4 | 5.3.3 | 1 | Las personas privadas de la libertad y liberadas son reconocidas como un colectivo históricamente discriminado por factores estructurales
[6 empty] | 3.3 | Documento. Recomendaciones para contratar a personas liberadas. | Octubre | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M2, M3, M5, M8, M9, M11 | 2.3.4 | 5.3.3 | 1 | Las personas privadas de la libertad y liberadas son reconocidas como un colectivo históricamente discriminado por factores estructurales
[6 empty] | 3.4 | Asesoría técnica a OADPRS para la atención de AP 5.3.3 del Pronaind | Octubre | Coordinación de Estudios, Legislación y Políticas Públicas | M2, M3, M5, M8, M9, M11 | 1.1.1 | 5.3.3 | 1 | Se contribuye a contrarrestar prácticas discriminatorias con enfoques diferenciados
[6 empty] | 3.5 | Dossier sobre las narrativas de exclusión en contra de personas privadas de libertad y personas Ilberadas. | Noviembre | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M2, M3, M5, M8, M9, M11 | 2.3.4 | 5.3.3 | 1 | Las personas privadas de la libertad y liberadas son reconocidas como un colectivo históricamente discriminado por factores estructurales
[6 empty] | 3.6 | Curso en línea. Personas privadas de libertad y personas liberadas | Noviembre | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M2, M3, M5, M8, M9, M11 | 2.3 | 5.3.3 | 1 | Las personas privadas de la libertad y liberadas son reconocidas como un colectivo históricamente discriminado por factores estructurales
[6 empty] | 3.7 | Acciones de Educación Presencial en el marco de los centros federales de readaptación social | Noviembre | Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación | M2, M3, M5, M8, M9, M11 | 2.3 | 5.3.3 | 1 | Las personas privadas de la libertad y liberadas son reconocidas como un colectivo históricamente discriminado por factores estructurales
[6 empty] | 3.8 | Bases para la atención de mujeres en situación de reclusión en el ejercicio de la maternidad y sus hijos e hijas que viven con ellas | Noviembre | Dirección General Adjunta de Quejas | M2, M3, M5, M8, M9, M11 | 2.4.1 | 5.3.3 | 1 | Generación de modelos para la mejora de procedimientos de atención y cuidados, que respeten y garanticen elderecho a la reporduccuión de las mujeres en reclusión, así como el derecho a la salud de la población que vive en reclusión.
[12 empty] | Total | 28
Note on F19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Colectivos contemplados: personas indígenas, personas afromexicanas, personas neurodivergentes, personas migrantes, personas con OSIGR no normativas, clasismo, diversidad corporal y juventudes.

## Procesos
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO - PROCESOS 2024
ALINEACIÓN 2019-2024 |  | Plan Nacional de Desarrollo |  | Principio rector «No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera». |  |  | RAMO | 4 |  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |  |  | P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
|  | Programa Sectorial de Gobernación |  | 3. Garantizar, promover y proteger los Derechos Humanos mediante políticas públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos. |  |  | CLAVE UR | EZQ
ÁREA RESPONSABLE | ALINEACIÓN |  |  | RESULTADO ESPERADO | PROCESO | META |  | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [11 empty] | ANUAL
| Metas de Gestión | Estrategias del Programa Institucional | Objetivos Prioritarios del PRONAIND |  |  | Cantidad | Entregable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Dirección General Adjunta de Quejas
DGAQ | M10 | 3.3.3 |  | La personas funcionarias públicas del CONAPRED laboran bajo acciones estratégicas que permitan alcanzar las metas comprometidas para el 2024 en los indicadores de gestión institucional y dan mayor celeridad a los procesos de ateción. | Fortalecimiento de la gestión y mejora de la operativiad de la Dirección General Adjunta de Quejas | 4 | Informes de avances | [12 empty] | 4 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Mar; PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Sep; PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
DGAQ | M3 | 2.4.1 | 6.1.4 | La personas funcionarias públicas laboran bajo acciones que permitan desmantelar prácticas discriminatorias en la atención de personas usuarias de trámites y servicios. | Protocolo de atención prioritaria, permanente, accesible y de calidad a grupos sociales discriminados | 1 | Documento | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Abr
Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación
CVCE | M2 | 2.3 | 1,2,3,4,5 | Mejora de los contenidos y metodología de cursos en línea | Renovación de 3 cursos en 2024 A-Diversidad sexual B-inclusión y discapacidad C-Niñas, niños y adolescentes | 1 | Informe de Avances | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun
[6 empty] | 3 | Archivos del curso | PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic: 3 | 3
CVCE | M2 | 2.3 | 1,2,3,4,5 | Oferta educativa que responde a la agenda antidiscriminatoria de actualidad | Desarrollo de 2 nuevos cursos en 2024 *Mujeres *Personas privadas de su libertad y liberadas | 1 | Informe de Avances | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun
[6 empty] | 2 | Archivos del curso | PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic: 2 | 2
CVCE | M4 | 2.3 | 6.2 | Formación en materia de políticas públicas inclusivas a enlaces estatales del Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes | SE-SIPINNA. Políticas Públicas, niñeces y no discriminación | 1 | Programa Educativo | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun
[6 empty] | 1 | Informe final de ejercicio | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M2 | 2.3 | 6.2 | Formación de habilidades y conocimientos de enlaces estatales en materia de derechos humanos e igualdad de género de la Secretaría de Cultura. | Secretaría de Cultura. Formación de educadoras/es en materia de defensa de las personas con OSIGR no normativas | 1 | Programa Educativo | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun
[6 empty] | 1 | Informe final de ejercicio | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M8 | 2.3 | 5.2 | Construir una estrategia de actualización constante en materia del derecho a la igualdad y la no discriminación para el ejercicio de la fuerza pública. | Guardia Nacional. Proceso formativo para prevenir y eliminar la discriminación en el ámbito de la seguridad y justicia. Segunda réplica | 1 | Programa Educativo | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun
[6 empty] | 1 | Informe final de ejercicio | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M4 | 2.3 | 6 | Formación de habilidades para la detección y respuesta con perspectiva de derechos humanos en la transformación de las causas y consecuencias de las narrativas de odio. | Estrategia de formación en materia de narrativas de odio | 1 | Programa Educativo | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun
[6 empty] | 1 | Informe final de ejercicio | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M5 | 2.3 | 2.5 | Capacitación y formación en habilidades para la prevención de la discriminación sexista y racista. • Caja 1. Orientaciones sexuales, identidades de género y formas de relacionamiento no normativas. • Caja 2. Antirracismo. | OEI-Cajas de herramientas contra la discriminación | 1 | Programa Educativo | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun
[6 empty] | 1 | Informe final de ejercicio | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M9 | 2.3 | 6.4 | Promoción del diálogo interreligioso y la transformación de conflictos bajo una perspectiva antidiscriminatoria y de educación crítica. | DGAR. Prevención de discriminación y la violencia por motivos religiosos, segunda parte | 1 | Programa Educativo | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun
[6 empty] | 1 | Informe final de ejercicio | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M5 | 2.3 | 5.5 | Transversalizar la igualdad y la no discriminación en las actividades de promoción de los derechos de las personas migrantes y peticionarias de refugio en el marco de las Jornadas regionales por la inclusión. | Jornadas por la Inclusión. Acciones para la no discriminación | 1 | Programa Educativo | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun
[6 empty] | 1 | Informe final de ejercicio | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M3 | 2.3 | 2.5 | Generar una serie de acciones educativas que promuevan el derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia en la formación del profesorado y personal educativo con una perspectiva antidiscriminatoria. | UPN. Educaciones alternativas por la no discriminación | 1 | Programa Educativo | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun
[6 empty] | 1 | Informe final de ejercicio | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M10 | 2.3 | 1,2,3,4,5,6 | Operación efectiva del Programa de Educación en línea "Conéctate por la igualdad y no discriminación" | Sensibilización y formación básica en materia de educación en línea | 11 | Informes mensuales | [12 empty] | 11 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Ene to PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
CVCE | M10 | 2 | 1,2,3,4,5,6 | Operación efectiva del Programa de Educación presencial "Acerándonos con igualdad y no discriminación" | Sensibilización, formación y capacitación básica en materia de educación presencial | 12 | Informes mensuales | [12 empty] | 12 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Ene to PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M2 | 2 | 6 | Ofrecer materiales educativos para la prevención y la atención de procesos de discriminación estructural | Materiales educativos | 4 | Materiales educativos | PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic: 4 | 4
CVCE | M2 | 2.3.4 | 6 | Las instituciones públicas y privadas, así como el público en general cuentan con publicaciones de difusión y especializadas sobre igualdad y no discriminación | Producción Editorial | 2 | Informes de gestión operativa | [12 empty] | 2 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
[6 empty] | 8 | Ediciones nuevas | PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic: 8 | 8
CVCE | M4 | 2.3.2 | 6 | Fortalecer la respuesta inmediata del Consejo ante solicitudes sobre casos mediáticos, coyunturales y/o paradigmáticos a través de insumos que compilan recomendaciones, análisis de casos y narrativas antidiscriminatorias. | Atención a desafíos puntuales en materia de igualdad y no discriminación | 1 | Balance anual de atención a casos mediáticos, coyuntuales y/o paradigmáticos. | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M4 | 2.3.2 | 6 | Contrarrestar narrativas de odio en escenarios de creciente extremismo | Contranarrativas para la no discriminación | 1 | Documento de sistematización de experiencias y herramientas | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M7 | 2.4.1 | 6 | El fortalecimiento de conocimientos y habilidades de grupos, comunidades y personas en ámbitos de derechos colectivos, a través de herramientas metodológicas. | Pautas creativas y metodológicas sobre Igualdad y No Discriminación | 1 | Cuadernillo metodológico para acompañar el cambio cultural en ámbitos de derechos colectivos | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M7 | 2.4.1 | 6 | La integración de herramientas de cambio cultural antidiscriminatorio fundamentadas en saberes y prácticas desde los territorios. | Prácticas de cambio cultural antidiscriminatorio | 1 | Cuadernillo metodológico para detectar y sistematizar prácticas y saberes de cambio intercultural | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M1 | 2.1.2 | 3 | Participación en las mesas de trabajo para la elaboración de ISO/PC 337 "Guidelines for promotion and implementation of gender equality and women’s empowerment" (Lineamientos para la promoción e implementación de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres). | ISO/PC 337 Lineamientos para la promoción e implementación de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. | 1 | Propuesta de documento ISO | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M1 | 2.3.4 | 3 | Promover el derecho a la igualdad y no discriminación, así como los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar remuneradas | Promoción del trabajo del hogar remunerado en condiciones de igualdad y no discriminación. | 1 | Informe | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M5 | 2.4.2 | 3 | Coadyuvar en la actualización de la NMX 025 para fortalecer las buenas prácticas sobre iguldad laboral y no discriminación o en la transición a Norma Oficial Mexicana. | Actualización de Propuesta de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. | 1 | Propuesta de Documento | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
CVCE | M3 | 2.4.2 | 3 | Acompañar, a través de asesorías y acciones de promoción para la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. | Institucionalización de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. | 12 | Informes | [12 empty] | 12 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Ene to PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M10 | 2.4.2 | 3 | Difundir información reciente y actualizada sobre buenas prácticas a favor de la igualdad y no discriminación que favorezca la consolidación de centros de trabajo diversos e inclusivos en México. | Difusión de buenas prácticas en el mundo laboral sin discriminación | 1 | Informe | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
CVCE | M1 | 1.1 | 6 | La colaboración estrecha del CONAPRED con organizaciones de la sociedad civil y representaciones de los tres niveles de gobierno, a través de un trabajo descentralizado. | Acompañamiento y agenda en conjunto Conapred-OSC | 1 | Reporte anual de actividades realizadas | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M1 | 1.1 | 6 | La colaboración estrecha del CONAPRED con organizaciones de la sociedad civil y representaciones de los tres niveles de gobierno, a través de un trabajo descentralizado. | Monitoreo y seguimiento a acuerdos y compromisos específicos interinstitucionales | 1 | Reporte anual de actividades realizadas | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M7 | 1.1 | 6 | Difusión de la diversidad religiosa con una perspectiva antidiscriminatoria | Derechos humanos, la religiosidad y la fe | 1 | Publicación dirigida a la diversidad religiosa y cultural | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Abr
CVCE | M4 | 2.4.1 | 3 | Impulso de acciones de mejora laboral de las personas jornaleras agrícolas, particularmente de las mujeres trabajadoras del campo y sus familias. | Personas jornaleras agrícolas. Acciones para el cambio estructural | 1 | Informe | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M4 | 2.4.1 | 5.3 | Impulso de visibilización sobre el estado del derecho a la igualdad, la no discriminación y la diferencia de las personas en situación de reclusión y personas liberadas | Personas en situación de reclusión y liberadas. Acciones para el cambio estructural | 1 | Informe | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | M1 | 1.1 | 6 | La colaboración estrecha del CONAPRED con organizaciones de la sociedad civil y representaciones de los tres niveles de gobierno a través de un trabajo descentralizado. | Territorios por la Igualdad | 1 | Reporte anual de actividades realizadas | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
Coordinación de Estudios, Legislación y Políticas Públicas
CELPP | M3, M5, M6 | 2.1 | 2, 3, 6 | Incidir en los procesos nacionales e internacionales que se desarrollan en la APF y de las instancias nacionales y regionales en materia de igualdad y no discriminación | Emitir opiniones y asesorías internacionales | 6 | Informes bimestrales de asesorías y opiniones internacionales | [12 empty] | 6 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Feb; PROGRAMACIÓN MENSUAL Abr; PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Ago; PROGRAMACIÓN MENSUAL Oct; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CELPP | M5, M6 | 2.1 | 2, 3, 6 | Dar seguimiento a los procesos internacionales derivados de compromisos internacionales del Estado mexicano, de convenios celebrados con organismos internacionales y de vinculación con actores estratégicos | Dar seguimiento a procesos internacionales | 4 | Informes trimestrales de seguimiento de procesos internacionales | [12 empty] | 4 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Mar; PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Sep; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CELPP | M5, M6 | 2.1, 2.2 | 2, 3, 6 | Transversalizar la igualdad y la no discriminación en las actividades de promoción de los derechos de las personas migrantes y peticionarias de refugio en el marco de las Jornadas regionales por la inclusión. | Difundir el contenido y alcance de las Convenciones Interamericanas en la Administración Pública Federal (APF) y otros actores | 1 | Informe de difusión | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Oct
CELPP | M3, M5, M6 | 2.1 | 6 | Incidencia en la armonización del derecho a la igualdad y no discriminación a partir de la opinión de los procesos legislativos que se desarrollan en el Congreso de la Unión o Congresos locales y, de otros procesos de reformas normativas por parte de otros actores | Emitir opiniones normativas | 2 | Informe semestral de opiniones normativas | [12 empty] | 2 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CELPP | M5, M6 | 2.1 | 6 | Se conoce el avance legislativo antidiscriminatorio a nivel federal y local y se cuenta con información para llevar a cabo la armonización normativa del derecho a la igualdad y no discriminación | Dar seguimiento legislativo antidiscriminatorio a nivel federal y estatal | 2 | Informe semestral de seguimiento legislativo antidiscriminatorio | [12 empty] | 2 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CELPP | M1, M3, M5, M6 | 2.1 | 6 | Se tiene una alianza estratégica con la OACNUDH para incidir en la armonización legislativa antidiscriminatoria en México | Generar una alianza con la OACNUDH para incidir en la armonización legislativa antidiscriminatoria en México | 1 | Informe de acciones para la incidencia | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Sep
CELPP | M1, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M11 | 1.1 | 1,2,3,4,5,6 | Las instituciones involucradas en el Programa, rinden cuentas sobre las acciones realizadas para atacar las prácticas discriminatorias, y avanzar en el derecho a la igualdad y no discriminación | Coordinar la implementación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2021-2024 | 2 | Informe de avances y resultados 2023 Informe de coordinación 2024 | [12 empty] | 2 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL May; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CELPP | M1, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M11 | 1.1 | 1,2,3,4,5,6 | Informe que da cuenta de las medidas para la igualdad reportadas por los Poderes Públicos Federales en cumplimiento de la LFPED. | Elaborar el Informe de medidas para la igualdad 2023 | 1 | Informe de Medidas para la Igualdad 2023 | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Oct
CELPP | M1, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M11 | 1.1, 2.4 | 1,6 | El personal de salud dispone de una guía de acción para brindar atención en salud sin discriminación y las personas usuarias cuentan con una herramienta para ejercer sus derechos a una salud sin discriminación | Incidir y difundir la Guía de Acción Pública para la atención de salud sin discriminación | 1 | Informe de acciones para la incidencia | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Oct
CELPP | M1, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M11 | 1.1, 2.4 | 1,2,3,6 | Las personas servidoras públicas cuentan con un documento para adoptar medidas de política pública para prevenir y eliminar prácticas discriminatorias que enfrenta la población intersex en México | Incidir y difundir la Guía de Acción Pública Intersex | 1 | Informe de acciones para la incidencia | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
CELPP | M1, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M11 | 1.1, 2.4 | 2 | Comunidades escolares (autoridades, personal docente y administativo, madres/padres) cuentan con una herramienta para combatir el acoso escolar por asociado a la discriminación | Incidir y difundir la Guia de Acción Pública contra el acoso escolar por discriminación | 1 | Informe de acciones para la incidencia | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
CELPP | M1, M2, M4, M6, M11 | 2.2 | 1,2,3,4,5,6 | Se cuenta con un diagnostico de la discriminación actualizado para informar políticas públicas | Generar documentos de análisis y difundir resultados de la ENADIS | 3 | Acciones de análisis y difusión | [12 empty] | 3 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Abr; PROGRAMACIÓN MENSUAL Jul; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CELPP | M1, M2, M4, M6, M11 | 2.2 | 1,2,3,4,5,6 | Documentos de investigación y análisis de información estadística desagregada para fundamentar la política antidiscriminatoria | Elaborar estudios y estadisticas sobre discriminación | 5 | Estudios | [12 empty] | 5 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Feb; PROGRAMACIÓN MENSUAL Abr; PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Sep; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CELPP | M1, M2, M4, M6, M11 | 2.2 | 1,2,3,4,5,6 | Consolidar al SINDIS como un referente para las consultas de información especializada en discriminación | Actualizar el SINDIS | 2 | Informes de actualización | [12 empty] | 2 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CELPP | M3, M4, M5, M7, M10, M11 | 2.2 | 6 | El Conapred cuenta con un Centro de documentación actualizado que atiende las necesidades de conocimiento especializado sobre igualdad y no discriminación | Gestionar el Centro de documentación | 4 | Informes trismestrales | [12 empty] | 4 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Mar; PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Sep; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CELPP | M3, M4, M5, M7, M10, M11 | 2.2 | 6 | Conmemoración histórica de la creación del Conapred | Realizar un acto conmemorativo de los 20 años de CONAPRED | 1 | Informe exposición conmemorativa en el Cedoc | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
Subdirección de Comunicación Social
SCS | M2 | 3 | 6 | Contar por lo menos con cuatro colaboraciones para desarrollar materiales en conjunto. | Colaboraciones interinstitucionales | 4 | Informes | [12 empty] | 4 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Mar; PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Sep; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
SCS | M2 | 3 | 6 | Representar las experiencias de las personas que integran los 20 grupos de atención con el fin de motivar la erradicación de los discursos excluyentes a través de la difusión de materiales gráficos y audiovisuales en las redes sociales del consejo. | Campañas orgánicas en redes sociales | 11 | Reportes mensuales | [12 empty] | 11 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Ene to PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
SCS | M1,M2 | 3 | 6 | Contar con por lo menos tres medios de comunicación en cada estado de la república excepto CDMX y EDOMEX | Campaña institucional 2023 | 1 | Informe | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
SCS | M2, M11 | 3 | 6 | Crear conversatorios presenciales para su difusión en redes sociales y plataformas de streaming | Ciclo de conversatorios | 2 | Informe | [12 empty] | 2 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
SCS | M8 | 3 | 6 | Dar a conocer proyectos, logros, resoluciones e información inportante que se genera durante el 2024 | Newsletter u hoja volante | 4 | Documento | [12 empty] | 4 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Mar; PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Sep; PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
Dirección de Asuntos Jurídicos
DAJ | M1, M2, M4, M6, M7, M11 | 1 | 6 | Brindar a los pueblos y comunidades indígenas, a través del INPI, insumos que permitan aplicar los enfoques de igualdad, no discriminación y pertinencia cultural, en los diferentes ámbitos de la vida comunitaria. | Opinión técnica para incoporar la igualdad y no discriminación en estatutos comunales | 1 | Documento | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun