## PT25
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO 2025
ALINEACIÓN 2025-2030 | República | República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable
| Compromiso | Respeto a todos los derechos y combate a la discriminación
| Plan Nacional de Desarrollo | Objetivo. Consolidar la prosperidad de la República y el bienestar de la poblacióm
Eje 1. Gobernanza con justicia y participación ciudadana
| Objetivo institucional | Desmantelar un conjunto reducido de prácticas discriminatorias en ámbitos (Salud, Educación y Trabajo) que explican los principales efectos negativos en la desigualdad social en el acceso y goce en condiciones igualitarias a los derechos de salud, educación y trabajo, en particular de las poblaciones históricamente discriminadas.
RAMO | 4 | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
CLAVE UR | EZQ
ÁREA RESPONSABLE | ALINEACIÓN |  | RESULTADO ESPERADO | ACCIÓN | META |  | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [11 empty] | ANUAL
| Metas de Gestión | Ámbito y Práctica Discriminatoria de incidencia |  |  | Cantidad | Entregable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
CVCE | Meta de Gestión 3: Atención Diferenciada | Trabajo. Requisitos discriminatorios en procesos de contratación | Fortalecer las buenas prácticas sobre igualdad laboral y no discriminación. | Monitorear el proceso de actualización de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. | 1 | Informe | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | Meta de Gestión 3: Atención Diferenciada | Trabajo. Requisitos discriminatorios en procesos de contratación | Fomentar la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, en los centros de trabajo del país. | Asesorar y promover en los centros de trabajo la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. | 12 | Informes mensuales | [12 empty] | 12 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Ene to PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | Meta de Gestión 1: Territorialización y Alcance a Nivel Nacional | Transversal | Difundir el trabajo colaborativo que realiza el CONAPRED con organizaciones de la sociedad civil en favor de grupos históricamente discriminados, principalmente en materia de trabajo, salud y educación, visibilizando las herramientas y/o acciones implementadas para su atención. | Implementar acciones estratégicas que fortalezcan la vinculación del CONAPRED con organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de la igualdad y no discriminación de grupos históricamente discriminados. | 1 | Informe | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | Meta de Gestión 1: Territorialización y Alcance a Nivel Nacional | Transversal | Establecer una colaboración estrecha entre el CONAPRED y representaciones de los tres niveles de gobierno, a través de un trabajo descentralizado. | Realizar monitoreo y seguimiento a acuerdos y compromisos específicos interinstitucionales. | 1 | Reporte | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | Meta de Gestión 7: Derecho a la Igualdad y Derecho a la Diferencia de Identidades | Transversal | Difundir la diversidad cultural y religiosa con una perspectiva antidiscriminatoria. | Diseñar y publicar un material sobre derechos humanos, cultura y religiosidad. | 1 | Documento | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Oct
CVCE | Meta de Gestión 1: Territorialización y Alcance a Nivel Nacional | Transversal | Fortalecer la perspectiva antidiscriminatoria en las diversas instancias gubernamentales del país, a efecto de descentralizar y diversificar su alcance institucional a través de capacitación y/o sensibilización, así como de difusión del trabajo del CONAPRED, con enfoque diferenciado para un servicio público sin discriminación, registrando el impacto territorial que se obtenga. | Implementar una estrategia nacional de capacitación y/o sensibilización, así como de difusión de las actividades del Consejo. | 1 | Reporte | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CVCE | Meta de Gestión 8: Cambio Cultural, Cambio de Posiciones | Transversal | Propiciar un cambio cultural y social, en beneficio de grupos históricamente discriminados, a partir de herramientas generadas por el CONAPRED. | Diseñar documentos en materia de Derechos Humanos, cultura e inclusión. | 2 | Materiales | [12 empty] | 2 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Oct
CVCE | Meta de Gestión 2: Representación Social y Cultural desde los Grupos Históricamente Discriminados | Transversal | Visibilizar los pueblos y comunidades afromexicanas reconociendo sus aportaciones y la preservación de su patrimonio cultural. | Desarrollar un material que visibilice la lucha, aportaciones o patrimonio cultural de los pueblos y comunidades afromexicanas. | 1 | Material | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Sep
CVCE | Meta de Gestión 4: Perspectiva Estructural Crítica y Justicia Social | Transversal | Brindar a las instituciones públicas y privadas, así como el público en general, publicaciones de difusión y especializadas sobre igualdad y no discriminación . | Desarrollar 13 publicaciones en el marco del Programa Editorial. | 13 | Ediciones nuevas | PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic: 13 | 13
CVCE | Meta de Gestión 3: Atención Diferenciada | Transversal | Contribuir a la construcción de una cultura de igualdad y respeto a los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. | Impulsar la sensibilización y formación básica de personas a través del Programa de Educación en Línea "Conéctate por la igualdad y no discriminación". | 9 | Informes mensuales | [12 empty] | 9 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Mar to PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
CVCE | Meta de Gestión 3: Atención Diferenciada | Transversal | Ampliar los servicios de sensibilización, capacitación y formación sobre el Derecho a la igualdad y no discriminación del Programa de Educación en Línea “Conéctate por la igualdad, diversidad e inclusión”. | Realizar el montaje de 4 cursos en materia de discapacidades y neurodivergencias; niñeces y adolescencias; personas privadas de la libertad y liberadas; y diversidad sexual. | 4 | Archivo del curso | PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun: 4 | 4
CVCE | Meta de Gestión 3: Atención Diferenciada | Educación. Limitación al libre desarrollo de la personalidad | Ampliar los servicios de sensibilización, capacitación y formación sobre el Derecho a la igualdad y no discriminación del Programa de Educación en Línea “Conéctate por la igualdad, diversidad e inclusión”. | Renovar los contenidos de un curso autogestivo en materia de educación inclusiva. | 1 | Archivo del curso | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Sep
CVCE | Meta de Gestión 3: Atención Diferenciada | Salud. Falta de atención diferenciada | Ampliar los servicios de sensibilización, capacitación y formación sobre el Derecho a la igualdad y no discriminación del Programa de Educación en Línea “Conéctate por la igualdad, diversidad e inclusión”. | Desarrollar un nuevo curso autogestivo en materia del acceso a la salud sin discriminación con atención diferenciada. | 1 | Archivo del curso | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
CVCE | Meta de Gestión 3: Atención Diferenciada | Educación. Limitación al libre desarrollo de la personalidad | Ofrecer materiales educativos para la prevención y la atención de procesos de discriminación estructural. | Desarrollar un material educativo sobre lenguaje incluyente. | 1 | Material educativo | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jul
DGAQ | Meta de Gestión 10: Respuesta Pronta y Expedita a la Ciudadanía | Transversal | Agilizar los procesos de atención que las personas funcionarias públicas del CONAPRED brindan en 2025. | Implementar acciones estratégicas que fortalezcan la operatividad de la Dirección General Adjunta de Quejas. | 2 | Informe | [12 empty] | 2 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
DGAQ | Meta de Gestión 6: Narrativas Sociales y Respuesta a las Necesidades | Transversal | Contrarrestar narrativas discriminatorias y el discurso de odio que afectan de facto en los ámbitos públicos y privados. | Generar una herramienta práctica para la prevención de narrativas discriminatorias y el discurso de odio. | 1 | Herramienta | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Oct
DGAQ | Meta de Gestión 3: Atención Diferenciada | Transversal | Contar con una herramienta que permita hacer accesible la atención brindada en los servicios públicos a las personas con discapacidad. | Elaborar un protocolo para la atención diferenciada en los servicios públicos para personas con discapacidad. | 1 | Herramienta | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CELPP | Meta de Gestión 5: Derechos Humanos como una Práctica Viva | Transversal | Desarrollar una herramienta que permita visualizar la progresividad de los Derechos Humanos en el ámbito internacional. | Elaborar un informe de Seguimiento de opiniones de Acuerdos o Consultas internacionales. | 2 | Informe | [12 empty] | 2 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CELPP | Meta de Gestión 1: Territorialización y Alcance a Nivel Nacional | Transversal | Crear una herramienta de consulta interna para visualizar la progresividad de las medidas de igualdad reportadas por los poderes públicos federales e instituciones que estén bajo su regulación o competencia | Elaborar el Informe de medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas. | 1 | Informe | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CELPP | Meta de Gestión 11: Acciones que Impactan en la Vida de las Personas | Transversal | Consolidar el Sistema Nacional de Información sobre Discriminación (SINDIS) como un referente para las consultas de información especializada en discriminación. | Actualizar el SINDIS. Elaborar un informe que de cuenta de los ajustes y cambios realizados en el SINDIS. | 1 | Reporte | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
CELPP | Meta de Gestión 5: Derechos Humanos como una Práctica Viva | Transversal | Conformar el diagnóstico sobre discriminación en México como parte de la política pública antidiscriminatoria en el marco de elaboración del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) 2025-2030. | Elaborar el Diagnóstico del PRONAIND. | 1 | Diagnóstico | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL May
CELPP | Meta de Gestión 1: Territorialización y Alcance a Nivel Nacional | Transversal | Contar con un instrumento que establezca la política pública contra la discriminación para atender los objetivos nacionales en materia de igualdad y antidiscrimatoria para el periodo 2025-2030. | Elaborar el PRONAIND. | 1 | Programa | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Oct
CELPP | Meta de Gestión 1: Territorialización y Alcance a Nivel Nacional | Transversal | Contar con información de los pueblos y comunidades afromexicanas reconociendo sus aportaciones y la preservación de su patrimonio cultural. | Desarrollar un estudio sobre los pueblos y comunidades afromexicanas. | 1 | Estudio | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Sep
DAJ | Meta de Gestión 11: Acciones que Impactan en la Vida de las Personas | Transversal | Enriquecer los estatutos comunales con enfoque de igualdad y no discriminación, con lo cual el Estado dará atención en el Marco de cumplimiento a la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. | Dar seguimiento al proyecto de estatutos con el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. | 1 | Relatoria de evento nacional | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
SCS | Meta de Gestión 7: Derecho a la Igualdad y Derecho a la Diferencia de Identidades | Transversal | Visibilizar prácticas discriminatorias, así como posibles rutas de intervención en los ámbitos prioritarios de salud, trabajo y educación. | Publicar conversatorios abordando temas de salud, trabajo y educación. | 4 | Videos del conversatorio | [12 empty] | 4 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Abr; PROGRAMACIÓN MENSUAL Jul; PROGRAMACIÓN MENSUAL Oct; PROGRAMACIÓN MENSUAL Dic
SCS | Meta de Gestión 7: Derecho a la Igualdad y Derecho a la Diferencia de Identidades | Transversal | Promover la inclusión y la no discriminación de todas las personas. | Difundir campañas orgánicas en las redes sociales del consejo a través de materiales audiovisuales con énfasis en los ámbitos de salud, trabajo y educación. | 9 | Reporte | [12 empty] | 9 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Mar to PROGRAMACIÓN MENSUAL Nov
SCS | Meta de Gestión 1: Territorialización y Alcance a Nivel Nacional | Transversal | Visibilizar el quehacer, logros y retos del consejo en el marco de la conmemoración del Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación. | Elaborar una publicación que recopile el trabajo realizado por el consejo, los resultados obtenidos a 2025 y los retos. | 1 | Publicación | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Oct
SCS | Meta de Gestión 1: Territorialización y Alcance a Nivel Nacional | Transversal | Dar a conocer los servicios que ofrece el CONAPRED para todas las personas. | Crear y difundir un documento que concentre los servicios que ofrece el CONAPRED para todas las personas de manera presencial o virtual. | 1 | Documento | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Jun
SCS | Meta de Gestión 1: Territorialización y Alcance a Nivel Nacional | Transversal | Contrarrestar el racismo con enfasis en proveedores de bienes y servicios que ofrezcan al público en general. | Generar un material de difusión centrado en la racialización en proveedores de bienes y servicios. | 1 | Material | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Abr
SG | Meta de Gestión 10: Respuesta Pronta y Expedita a la Ciudadanía | Transversal | Contar con un instrumento que establezca las directrices estratégicas y operativas para cumplir con los objetivos institucionales, así como los nacionales en materia de igualdad y antidiscriminación para el periodo 2025-2030. | Elaborar el Programa Institucional del Conapred. | 1 | Programa | [12 empty] | 1 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL Oct

## Hoja2 (hidden)
Meta de Gestión 1: Territorialización y Alcance a Nivel Nacional | Salud. Falta de atención diferenciada
Meta de Gestión 2: Representación Social y Cultural desde los Grupos Históricamente Discriminados | Salud. Violencia Obstétrica
Meta de Gestión 3: Atención Diferenciada | Educación.Negación de inscripción/reinscripción y permanencia a personas neurodivergencias y PcD
Meta de Gestión 4: Perspectiva Estructural Crítica y Justicia Social | Educación. Limitación al libre desarrollo de la personalidad
Meta de Gestión 5: Derechos Humanos como una Práctica Viva | Trabajo. Requisitos discriminatorios en procesos de contratación
Meta de Gestión 6: Narrativas Sociales y Respuesta a las Necesidades | Transversal
Meta de Gestión 7: Derecho a la Igualdad y Derecho a la Diferencia de Identidades
Meta de Gestión 8: Cambio Cultural, Cambio de Posiciones
Meta de Gestión 9: No Discriminación, Colectividad e Interculturalidad Crítica
Meta de Gestión 10: Respuesta Pronta y Expedita a la Ciudadanía
Meta de Gestión 11: Acciones que Impactan en la Vida de las Personas